Предварительный График выполнения работ по проектированию и строительству и реконструкции с новым строительством комплекса санаторных зданий и апартаментов санатория «Светлана» по адресу: ул. Таежная, вл., СВАО.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов и документов |
| 1 | Корректировки и согласование эскиза №1 |
| 2 | Выпуск и согласование нового буклета стадия "ПП" |
| 3 | Проведение работы с НИиПИ Генплана по расчету нового баланса территории и приобъектной территории |
| 4 | Получение Заключения НИиПИ Генплана о сохранении регламентов территории |
| 5 | Получение новых согласований ДИОСП, Роспотребнадзора, Гос.Экологической эспертизы, ГПН |
| 6 | Получение Заключения Департамента экономической политики |
| 7 | Подготовка и выпуск распорядительного документа Правительства Москвы об утверждении АРИ и устанавливающего основные экономико-правовые параметры реализации проекта |
| 8 | Получение ТУ, исходных данных (геоподосновы, геоподосновы в объеме ТУ, расчет светокл.режим, инженерно-экологические и инженерно-экологические исследвания участка и т.д.и т.п.) |
| 9 | Выпуск проектировщиками стадии "П" в полном объеме |
| 10 | Стадия "П", в т.ч. отдельно генплана, стройгенплана, цендроплана, проекта благоустройства, сводного плана сетей и т.д. |
| 11 | Согласование Задания на проектирование |
| 12 | Согласование регламентного буклета стадии Проект |
| 13 | Согласование МКА (регламент по Проекту). Получение Свидетельства МКА |
| 14 | Получение колерного паспорта |
| 15 | Заключение ДПиООС о соотвествии экологическим требованим |
| 16 | Заключение по дендрологической части Проекта |
| 17 | Заключение Мосгосэкспертизы (МГЭ) по "П" |
| 18 | Кадастр регистрация заключения МГЭ |
|  | Получение Разрешения на строительство Мосгорстройнадзора |
| 20 | Разработка стадии "РД" и получение согласований по моделям |
| 21 | Акт разбивки осей |
| 22 | 1олучение порубочного билета |
| 23 | 1олучение совместно с генподрядчиком ордера |
| 24 | Строительство объекта (технадзор за строительством) |
| 25 | Сдача объекта Мосгостройнадзоу |
| 26 | 1олучение Разрешения Мосгосстройнадзора на ввод Объекта в эксплуатацию. |