РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

ПО СБОРУ И СОГЛАСОВАНИЮ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА В Г.МОСКВЕ

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА (ПП) |
| 1 | Инженнерно-геологические изыскания |
| 2 | Оформление Заключение о соответствии АПУ (ЗОС) |
| 3 | ТУ "Мосводосток" |
| 4 | ТУ Энергоснабжение |
| 5 | Фоновые концентрации и климатическая справка |
| 6 | ТУ "Мосводоканал" |
| 7 | Визуально-ландшафтный анализ |
| 8 | Оформление заключения для АРИ ГУ ГО и ЧС |
| 9 | Оформление заключения Департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДП и ООС) |
| 10 | Оформление заключения для АРИ Департамента земельных ресурсов (ДЗР) |
| 11 | Оформление заключения для АРИ "Роспотребнадзор" |
| 12 | Оформление заключения УГПС |
| 13 | Согласование предпроектного предложения НИиПИ Генплана |
| 14 | Согласование "Москомнаследие" (при необходимости) |
| 15 | Оформление заключения Департамента имущества (ДИГМ) |
| 16 | ТУ "Мослифт" |
| 17 | ТУ теплоснабжение |
| 18 | Заключение по Инсоляции и естественному освещению |
| 19 | Решение комиссии по сносу - Главное управление по охране памятников (ГУОП) |
| 20 | Согласование Эскиза №1 НИиПИ Генплана |
| 21 | Согласование Эскиза №1 Префектура |
| 22 | Согласование Эскиза №1 ОПС Мосгоргеотреста |
| 23 | Регламент Москомархитектуры |
| 24 | Разработка АРИ |
| 25 | Технический отчет о проведении санитарно-экологических изысканий на участке строительства |
| 26 | Газохимическая оценка грунта (при необходимости) |
|  | СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА НА СТАДИИ (П) |
|  | Согласование "Задания на проектирование" |
| 1 | ГУ ГО ЧС |
| 2 | Управления комплексного благоустройства города (УКБГ Москомархитектуры) |
| 3 | Управление по согласованию проектов (УПСП Москомархитектуры) |
| 4 | Префектура |
| 5 | Прохождение "Мосгосэкспертизы" |
|  | Стадия "Проект" |
| 1 | Разработка раздела «Охранно-защитные дезакционные системы» (ОЗДС) |
| 2 | Разработка раздела «Охрана окружающей среды» (ООС) |
| 3 | Согласование раздела «Инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС» (ИТМ ГО ЧС) |
| 4 | Согласование раздела "Наружные инженерные сети" |
| 5 | Разработка разделов «Проект организации дорожного движения» (ПОДД ГИБДД) |
| 6 | Согласование Отдела Оперативной карты |
| 7 | Разработка "Колористического паспорта" |
| 8 | Оформление заключения Департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДП и ООС) |
| 9 | Оформление заключения "Роспотребнадзор" |
| 10 | Оформление заключения УГПС |
| 11 | Государственная Экологическая Экспертиза |
| 12 | Протокол обсуждения материалов с органами местного самоуправления |

| 13 | Решение муниципального собрания |
| --- | --- |
| 14 | Согласование Префектуры |
| 15 | Согласование Управы |
| 16 | Согласование ОПС "Мосгоргеотреста" |
| 17 | Регламент УПСП |
| 18 | Оформление Заключения о конструктивных решениях котлована (НИИОСП) |
| 19 | Оформление технических предложений и расчет конструкций котлована ООО "ИКЦ ПФ" |
| 20 | "Мосгосэкспертиза" |
| 21 | Топографический план (геоподоснова) М 1:500 |
| 22 | Топографический план (геоподоснова) М 1:500 для проектирования наружных инженерных коммуникацу |
| 23 | Акт разбивки осей здания "Мосгоргеотрест" |
| 24 | Оформление "Разрешения на строительство" (Москомархитектура) |
| 25 | Оформление "Разрешения на производство строительных работ (ИГАСН) |
|  | Согласование Генплана |
| 1 | Управа |
| 2 | Префектура |
| 3 | НИиПИ Генплана |
| 4 | АПО округа |
| 5 | Управление инженерно-транспортного обеспечения Москомархитектуры (УИТО) |
| 6 | Управление комплексного благоустройства Москомархитектуры (УКБП |
|  | Согласование стройгенплана на подготовительный период |
| 1 | "Роспотребнадзор" (при необходимости) |
| 2 | УГПС (при необходимости) |
| 3 | ГИБДД |
| 4 | АПО округа |
| 5 | ОПС "Мосгоргеотреста" |
| 6 | Управа района |