Уважаемая Фатима Николаевна!

Направляю Вам для рассмотрения предварительный план работ по реорганизации территории санатория «Светлана» по адресу: ул. Таежная, вл. 1.

Представленные документы:

- Распоряжение Правительства Москвы от 30.12.2005г. № 2743-РП «О проектировании реконструкции с новым строительством комплекса санаторных зданий и апартаментов санатория «Светлана» по адресу: ул. Таежная, вл. 1 (Северо-Восточный административный округ города Москвы)».

- Градостроительное обоснование по реорганизации территории санатория «Светлана» по адресу: ул. Таежная, вл. 1, СВАО (для разработки ИРД)

- Заключение экспертной комиссии по материалам градостроительного обоснования по реорганизации территории санатория «Светлана» по адресу: ул. Таежная, вл. 1 (СВАО), утвержденное Приказом Регионального управления Росприроднадзора по ЦФО.

- Кадастровая справка от 25.04.2007г. № 77-ГК/100-007/07-946 по адресу: Таежная ул., вл. 1.

- Акт разрешенного использования участка территории градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления строительства, реконструкции от 24.08.2006г. № А-2314/15 (регистрация ГГК от 06.09.2006г. № 3.1.22.002317).

Предварительный план работ:

- Разработать    предпроектное    предложение    по    развитию    территории санатория «Светлана» по адресу: ул. Таежная, вл. 1 (далее - «Объект»). Технико-экономические показатели Объекта не должны превышать АРИ и Градостроительного обоснования (лучше, чтобы они были близки к ним).

- Провести силами специализированной организации обследование существующего здания (того, которое хотите сохранить), получить заключение с рекомендацией его сохранения (с надстройкой, переоборудованием, перепланировкой и т.п. в соответствии с предпроектным предложением на Объект).

- С указанными предпроектными предложениями и заключением специализированной организации по обследованию сохраняемого здания выйти на регламентную комиссию у главного архитектора города и получить его согласование для корректировки (пролонгации) АРИ на Объект.

- Заказать и получить новое (откорректированное, пролонгированное) АРИ.

- Подготовить проект распорядительного документа Правительства Москвы в котором будет утвержден новый АРИ и определены экономико-правовые параметры реализации проекта Объекта (а также, возможно, этапы реализации проекта).

Усанов В.А.